## 380ккрдм-18_Шухова ул. 11I16
Приложение № 1 |  |  | 1 | [49 empty] | #REF! | [22 empty] | 1 | Лот (18)\Обоснование цены договора\
к договору _____________ |  |  | 1 | [73 empty] | .xlsx
от "____"________202__ |  |  | 1 | [72 empty] | 1
|  |  | 1 | [72 empty] | 1
График производства и стоимости работ |  |  | 1 | [72 empty] | 1
[27 empty] | #REF! | [48 empty] | 1
Наименование работ |  | с НДС, с непредвиденными | Стоимость |  | 2025 г. | [29 empty] | 2026 г. | [34 empty] | 2026г. | [5 empty] | 1
1 | 1 | 1 | работ с ВЗиС, |  | График работ (месяцы) | [70 empty] | 1
1 | 1 | 1 | руб. |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | январь |  |  | февраль |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | 1
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | * | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | * | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | * | 21-28 |  | 11-20 | * | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-28 | 1
Подготовительные работы |  |  | 1 | [38 empty] | р | р | р | р | р | [29 empty] | 1
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 0 | #N/A | 0 | [39 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | од | од | [22 empty] | 1
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 1 | #N/A | 0 | [39 empty] | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | од | од | [24 empty] | 1
ремонт инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2 | #N/A | [44 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | р | р | [15 empty] | 1
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 3 | #N/A | 0 | [43 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | [19 empty] | 1
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 4 | #N/A | 0 | [43 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | р | р | [15 empty] | 1
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 5 | #N/A | 0 | [43 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | [19 empty] | 1
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 6 | #N/A | 0 | [43 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | р | р | [15 empty] | 1
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 7 | #N/A | 0 | [43 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | [19 empty] | 1
ремонт инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 8 | #N/A | [44 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | р | р | [18 empty] | 1
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 9 | #N/A | 0 | [43 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | [19 empty] | 1
ремонт или замена мусоропровода | 10 | #N/A | 0 | [39 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | од | од | [21 empty] | 1
ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 11 | #N/A | 0 | [39 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | од | од | [23 empty] | 1
ремонт пожарного водопровода | 12 | #N/A | 0 | [39 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | од | од | [22 empty] | 1
ремонт фасада | 13 | #N/A | 0 | [40 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | од | од | [18 empty] | 1
в т.ч. замена окон в местах общего пользования | 14 | #N/A | 0 | [40 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | од | од
ремонт крыши | 15 | #N/A | 0 | [40 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | од | од | [18 empty] | 1
ремонт фундамента | 16 | #N/A | 0 | [40 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | од | од | [18 empty] | 1
ремонт или замена внутреннего водостока | 17 | #N/A | 0 | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | од | од | [21 empty] | 1
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | 18 | #N/A | 0 | [43 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | од | од | [17 empty] | 1
ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 19 | #N/A | 0 | [40 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | од | од | [17 empty] | 1
Подготовка и представление отчетной документации |  |  | 1 | [53 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | од
Итого с ВЗиС: | [75 empty] | 1
Непредвиденные расходы, 2%: | [75 empty] | 1
ИТОГО с непредвиденными: |  | #N/A | [73 empty] | 1
|  |  | 1 | [72 empty] | 1
Примечание: |  |  | 1) Объем работ в рублях указан с учетом НДС (20%) в соответствии с объектным сметным расчетом | [72 empty] | 1
|  |  | 2) *С момента заключения договора | [72 empty] | 1
|  |  | 1 | период производства работ | [71 empty] | 1
|  |  | 1 | оформление документов и актов | [71 empty] | 1
|  |  | пр | период приостановки работ
|  |  | 1 | [72 empty] | 1
Заказчик _________________ /______________________/ |  |  | Подрядчик: | [72 empty] | 1